## Slide 1
2ème rencontre du Rev’ACTE
Nabeul, 4 juillet 2019
Partenaires
Réseau de Villes Alliées pour le Climat et la Transition Énergétique Rev’ACTE

## Slide 2
Formations stratégiques managériales
Module I: Montage de projet
Module II: Suivi et gestion de projet
Module III: Financement de projet
Module IV: Communication & marketing du projet
REseau des
Villes
Alliées pour le
Climat et la
Transition
Energétique
Notes: Ronda de presentacion:
Quien soy
Qué institucion represento
Qué temas me interesan; tengo una idea de proyecto concreto?

## Slide 3
Module I
De l’idée...au projet.
Partenaires

## Slide 4
Module I
De l’idée… au projet.
Ma facture d’électricité est trop élevée.
Couvrir les besoins énergétiques de la commune par l’énergie solaire produite localement…
Conception du projet
Quel problème souhaitons-nous résoudre?
Quel est l’objectif?
Qu’est-ce qu’on veut atteindre?
Qui va bénéficier?
Comment mesurer l’avancement, les résultats, l’impact?
Comment s’organiser?
Quels sont nos besoins pour atteindre l’objectif?
Avons-nous les compétences et ressources nécessaires?
Que devons-nous faire, jusqu’à quand?
Qui fait quoi?
J’aimerais un toit solaire… mais je ne sais pas comment m’y prendre!

## Slide 5
Comment développer un
CADRE LOGIQUE
Objectif | Résultats attendus | Activités | Indicateurs | Sources de vérification | Risques, hypothèses

## Slide 6
Justification du projet
Caractériser le problème – pourquoi agir?
Quel problème cherchons-nous à résoudre?
Quels sont les défis? Comment les surmonter?
Quelles sont les opportunités à saisir?
Quelles sont les dimensions du problème?
Qui sont les principaux touchés par le problème?
Quelles sont les causes du problème?
Facture énergétique élevée
Inconfort thermique (trop chaud, trop froid)
Méconnaissance des procédures et règlements liés à la production d’énergie solaire
Coût d’investissement initial élevé
Elus non-sensibilisés à la problématique énergétique et climatique
Identifier les opportunités à saisir
Rentabilité des installations solaires
Règlementation favorable à l’autoproduction
Disponibilité de subventions

## Slide 7
Définir les objectifs
Quel est le bénéfice économique, social et environnemental?
Pour la commune, ses gens, la région, le pays?
Objectif de développement
La commune devient autonome en énergie, en puisant dans les sources d’énergie renouvelable localement disponibles – et gratuites.
Elle démontre la faisabilité, la viabilité économique et l’impact écologique de l’autoproduction solaire.

## Slide 8
Définir les objectifs
Qu’est-ce qu’on vise (situation idéale, souhaitée)?
Objectif général
(Situation finale)
L’hôtel de Ville est doté d’un système solaire PV qui alimente le bâtiment en électricité.

## Slide 9
Définir les objectifs
Qu’est-ce qu’on veut concrètement réaliser?
Résultats attendus
(résultats/ outputs)
  1. L’installation requise pour couvrir les besoins en consommation a été dimensionnée.
  2. Un prestataire a été sélectionné pour réaliser l’installation.
  3. L’installation solaire PV est achevée et opérationnelle.
  4. Les personnes chargées de la maintenance du système son formées.

## Slide 10
Définir les bénéficiaires
Qui profite du projet?
Bénéficiaires directs
Bénéficiaires indirects
Administration communale
Conseil communal
Fournisseurs de service et d’équipement
Ministère des Affaires Locales et Environnementales
Etat tunisien
Citoyens et citoyennes
Autres acteurs du territoire (privés, publics, civils)

## Slide 11
Définir les activités
Quelles mesures faudra-t-il prendre ? Qui fait quoi, et jusqu’à quand?
1. L’installation requise pour couvrir les besoins en consommation a été dimensionnée. | 
1.1 | Analyse de la courbe de consommation d’électricité durant la journée (sur X mois).
1.2 | Réalisation d’une étude de dimensionnement (technique et financière) : courbe de consommation d’électricité durant la journée ; surface exploitable pour l’installation solaire ; équipements requis ; coût d’investissement ; retour sur l’investissement, etc.
1.3 | Votation sur le budget à réserver.

## Slide 12
Définir les indicateurs de performance
Comment je mesure les résultats, les avancées? Comment je mesure l’impact?
Objectif | Résultats attendus | Activités | Indicateurs | Sources de vérification | Risques, hypothèses
 |  | Analyse de la courbe de consommation d’électricité durant la journée (sur X mois). | Courbes de consommation sur X années | Mesures de consommation | Représentativité de la période de mesure
 |  | Réalisation d’une étude de dimensionnement | Informations sur la taille, la technologie appropriée, l’investissement et le retour de l’investissement | Etude de faisabilité technique et financière | 
 |  | Votation sur le budget à réserver. |  |  | 

## Slide 13
Organiser l’équipe
Qui participe, qui pilote, qui coordonne? Comment on s’organise? Comment on communique au sein de l’équipe?
Institution | Personne en charge | Responsabilités
Municipalité | … | Pilotage politique Communication avec les élus Coordination des travaux
STEG | … | Contrats de raccordement
 | … | Suivi des travaux
ANME | … | Contrôle de qualité Soutien technique Accès aux financements du FTE

## Slide 14
Etablir un calendrier de travail
Qui fait quoi, jusqu’à quand?
Responsable

## Slide 15
Identifier les besoins en accompagnement
– en compétence, en expertise et en information
De quel soutien avons-nous besoin?
Avons-nous la compétence technique? Sinon, comment l’acquérir?
Avons-nous besoin d’une étude préalable? Laquelle, et comment la réaliser?
Type de soutien | Besoins | Coûts
Compétences | Connaissance des technologies (caractéristiques techniques, pertinence par rapport aux conditions météorologiques, etc.) | 
Expertise, assistance technique | Dimensionnement Rédaction du cahier des charges Sélection du prestataire Suivi et réception des travaux | … …
Information | Procédures Règlementation Mécanismes de soutien financier, et comment les accéder | …